## Tidsplan
Opgaver/Ugenr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Projekt | Oprettelse af hold |  |  | Opdeles i interne grupper
Deadlines |  |  | Kravspec afleveres 16-02 | Review 19-02 GRP5 + 21-02 GRP7 |  |  |  |  | 23-03 ferie | [8 empty] | Aflevere projekt 30-05
Dokumentation
Kravspec
Analyse
Design
Implementering
Integration
Tests
Afleveringer | [10 empty] | 15-04 SWT | 16-04 SWD | 25-04 SWT |  |  | 15-05 IKN
27-04 DAB